## プロセス
CheckPoint360°™ プロジェクトプロセス
Event | Title | No | CONTENTS | ステータス | 貴社 | Profiles
Step1 | ●準備 ●回答者への案内 ●サーベイ配信 | 1 | 実施概要の確認（主旨、スケジュール、実施対象、人数等） |  | ●
|  | 2 | 秘密保持契約書の締結 |  | ● | ●
|  | 3 | サーベイ回答者の確認（姓・名、メールアドレス） |  | ● | ●
|  | 4 | 回答者リストの作成、提出 ※1 |  | ● | ●
|  | 5 | サーベイ配信テンプレート文面の調整 ※2 |  | ● | ●
|  | 6 | 対象者への実施主旨オリエンテーション（対面） |  | ●
|  | 7 | 回答者全員への実施主旨案内メール |  | ●
|  | 8 | サーベイの一斉配信 |  |  | ●
|  | 9 | サーベイ未回答者への再連絡 |  | ● | ●
|  | 10 | サーベイ結果、回収 |  |  | ●
Step2 | ●レポート納品 ●レポート還元準備 ●研修実施 | 1 | サーベイ結果レポートデータの納品※3 |  |  | ●
|  | 2 | サーベイ結果レポート 出力・準備 |  |  | ●
|  | 3 | サーベイ結果レポート 還元※4 |  |  | ●
|  | 4 | フィードバック研修実施 |  |  | ●
Step3 | ●効果検証 ●施策検討 | 1 | 効果の検証（研修後アンケート 振り返り） |  |  | ●
|  | 2 | 課題認識、課題解消のための施策検討 |  | ● | ●
|  | 3 | フォロー研修内容検討 |  | ● | ●
※1・・・プロファイルズ社指定のExcelファイルに回答者情報を入力ください
※2・・・別途Wordファイルのデフォルト案内文面を適宜修正のうえプロファイルズ社へ返送ください
※3・・・PDFデータにて納品いたします。サーベイ回答未完了者については別途ご相談。
※4・・・本人へのレポート還元は、フィードバック研修、コーチング等の場で講師より直接お返しします。
Copyright©️ 2023 HRD, Inc. All Rights Reserved. Strictly Confidential.